ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÊN ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

TỔNG HỢP TIN TUYỂN DỤNG TỪ CÁC MẠNG XÃ HỘI VÀ WEBSITE VIỆC LÀM

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

GVHD: TS. Nguyễn Quốc Long

Thành viên:

Đỗ Phi Bình-29211161641

Võ Thị Thu Hiền-29201151592

Huỳnh Ngọc Vinh- 29211165598

Nguyễn Thị Thúy Vương-29201135920

Nguyễn Anh Vũ-29210258572

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | WTKVLTM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nghiên cứu và phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng từ các mạng xã hội và website việc làm |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/08/2026 | Ngày kết thúc | 30/09/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com |  |  |
| Chủ sở hữu | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com |  |  |
| Quản lý dự án | TS.Nguyễn Quốc Long | quoclongdng@gmail.com |  |
| Thành viên | Đỗ Phi Bình | dophibinh.14112005@gmail.com | 0762772054 |
|  | Võ Thị Thu Hiền | thuhien92a1@gmail.com | 0838253973 |
|  | Huỳnh Ngọc Vinh | huynhngocvinh200591@gmail.com | 0338851434 |
|  | Nguyễn Thị Thúy Vương | nguyenthithuyvuong11112005@gmail.com | 0378056155 |
|  | Nguyễn Anh Vũ | vucaclo112@gmail.com | 0961921066 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |  |  |
| Tác giả | Võ Thị Thu Hiền |  |  |
| Chức vụ | Thành viên |  |  |
| Ngày | 19/08/2026 | Tên tệp | Projectplan.docx |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Võ Thị Thu Hiền | 26/08/2026 | Bản chính thức |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Chủ sở hữu | TS. Nguyễn Quốc Long | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Scrum Master | Huỳnh Ngọc Vinh | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Thành viên | Đỗ Phi Bình | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Võ Thị Thu Hiền | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Nguyễn Thị Thúy Vương | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Nguyễn Anh Vũ | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1. Mục đích	1

1.2. Tổng quan dự án	1

1.3. Mục tiêu dự án	1

1.4. Phạm vi	2

1.5. Giả định và ràng buộc	2

1.6. Các bên liên quan	3

1.7. Mô hình phát triển	3

2.	TỔ CHỨC NHÓM	3

2.1. Thông tin nhóm Scrum	3

2.2. Vai trò và trách nhiệm	4

2.3. Cách thức liên lạc	5

2.4. Báo cáo	6

3.	QUẢN LÝ PHẠM VI	7

3.1. Phạm vi	7

3.2. Cấu trúc phân rã công việc (WBS)	8

4.	LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN	8

4.1. Các cột mốc	8

4.2. Lịch trình dự án	8

5.	QUẢN LÝ CHI PHÍ / NGÂN SÁCH	15

5.1. Chi phí/giờ	15

5.2. Tổng dự toán	16

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	16

6.1. Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển	16

7.	RỦI RO DỰ ÁN	19

8.	QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG	21

8.1. Mục tiêu rủi ro	21

8.2. Chỉ số	21

8.3. Kiểm tra (Tests and Reviews)	22

8.4. Báo cáo sự cố và khắc phục	23

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

Được xây dựng dựa trên tài liệu đề xuất (Proposal), tài liệu này trình bày tổng quan về mục tiêu dự án, phân công nhiệm vụ, các cột mốc quan trọng, cũng như kế hoạch phân bổ nguồn lực, thời gian và ngân sách. Mục đích cốt lõi là đảm bảo quá trình phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng diễn ra thuận lợi và hoàn thành đúng tiến độ.

  - Tổng quan dự án

Hiện nay tin tuyển dụng được đăng trên nhiều website việc làm và các mạng xã hội. Người tìm việc phải truy cập nhiều nguồn để tìm kiếm thông tin, trong khi nội dung tin có thể không đồng nhất, thiếu trường dữ liệu hoặc xuất hiện nhiều lần.

Dự án nghiên cứu và phát triển một hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ các nguồn tuyển dụng phù hợp, thực hiện thu thập, tiền xử lý, chuẩn hóa, phát hiện trùng lặp và lưu trữ. Người tìm việc có thể tìm kiếm, lọc và xem tin tuyển dụng trên một giao diện tập trung; quản trị viên có thể quản lý nguồn dữ liệu, cấu hình tác vụ thu thập và theo dõi trạng thái hệ thống.

Quy trình xử lý tổng quát: Nguồn tuyển dụng → Bộ thu thập dữ liệu → Tiền xử lý → Chuẩn hóa → Phát hiện trùng lặp → Cơ sở dữ liệu → Tìm kiếm/Lọc → Hiển thị tin tuyển dụng.

  - Mục tiêu dự án

- Khảo sát và xác định yêu cầu của hệ thống tổng hợp tin tuyển dụng.

- Xây dựng cơ chế thu thập dữ liệu tuyển dụng từ các nguồn được phép khai thác.

- Tiền xử lý và chuẩn hóa các trường dữ liệu như tiêu đề, công ty, vị trí, địa điểm, mức lương, mô tả, yêu cầu và thời gian đăng.

- Phát hiện và hạn chế các tin tuyển dụng trùng lặp giữa nhiều nguồn.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ tin tuyển dụng và thông tin nguồn.

- Xây dựng giao diện cho người tìm việc để tìm kiếm, lọc và xem tin tuyển dụng.

- Xây dựng chức năng quản trị nguồn dữ liệu, tác vụ thu thập và theo dõi trạng thái hệ thống.

- Kiểm thử các chức năng chính và đánh giá tính chính xác, tính ổn định của hệ thống.

  - Phạm vi

Hệ thống được phát triển trên nền tảng Web, tập trung vào việc tự động tổng hợp và cung cấp tin tuyển dụng từ nhiều nguồn.

Bảng 1.1: Phạm vi chức năng theo đối tượng

| Đối tượng | Chức năng chính |
| --- | --- |
| Khách vãng lai (Guest) | Xem danh sách tin tuyển dụng; tìm kiếm và lọc việc làm theo từ khóa, vị trí, mức lương; xem chi tiết công việc; đăng ký tài khoản mới để trở thành Ứng viên hoặc Nhà tuyển dụng. |
| Nhà tuyển dụng (HR) | Đăng nhập; cập nhật hồ sơ doanh nghiệp; xuất bản tin tuyển dụng thủ công; quản lý danh sách tin đã đăng; xem, tải CV và cập nhật trạng thái hồ sơ của ứng viên. |
| Ứng viên (User) | Bao gồm các quyền của Guest, cộng thêm: Đăng nhập; quản lý hồ sơ cá nhân và tải lên CV; lưu công việc quan tâm; nộp hồ sơ tự động qua email; ứng tuyển tại trang gốc; theo dõi lịch sử ứng tuyển. |
| Quản trị viên (Admin) | Đăng nhập; kiểm duyệt, ẩn/xóa tin tuyển dụng vi phạm; quản lý và phân quyền tài khoản người dùng; cấu hình lịch trình Bot Crawler; theo dõi biểu đồ thống kê hệ thống (Dashboard). |

Không thuộc phạm vi: xử lý hồ sơ ứng viên, tự động tuyển dụng, đánh giá ứng viên, phỏng vấn trực tuyến, quyết định tuyển dụng hoặc bảo đảm dữ liệu tuyển dụng từ mọi nguồn nếu nguồn đó không cho phép khai thác.

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng cần trình duyệt Web và kết nối Internet.

- Hệ thống chỉ thu thập dữ liệu từ các nguồn được phép truy cập và phù hợp với điều khoản sử dụng hoặc cơ chế cung cấp dữ liệu của nguồn.

- Cấu trúc HTML/API của nguồn tuyển dụng có thể thay đổi, vì vậy bộ thu thập phải có khả năng cấu hình hoặc cập nhật.

- Chất lượng dữ liệu phụ thuộc vào chất lượng và mức độ đầy đủ của nguồn dữ liệu gốc.

- Hệ thống cần có cơ chế giới hạn tần suất thu thập để tránh gây tải không cần thiết cho nguồn dữ liệu.

- Ngân sách và thời gian dự án giới hạn theo kế hoạch môn học.

  - Các bên liên quan

Bảng 1.2: Các bên liên quan

| Bên liên quan | Vai trò / mối quan tâm |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn | Định hướng chuyên môn, góp ý và đánh giá dự án. |
| Product Owner | Xác định và ưu tiên yêu cầu sản phẩm. |
| Scrum Master | Điều phối Scrum, hỗ trợ nhóm và theo dõi tiến độ. |
| Nhóm phát triển | Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai. |
| Người tìm việc | Sử dụng hệ thống để tìm kiếm và xem tin tuyển dụng. |
| Quản trị viên | Quản lý nguồn, dữ liệu và hoạt động của hệ thống. |
| Nguồn tuyển dụng | Cung cấp dữ liệu tin tuyển dụng theo cơ chế được phép. |

  - Mô hình phát triển

Dự án sử dụng Scrum. Công việc được chia thành các Sprint; mỗi Sprint có kế hoạch, phát triển, kiểm thử, họp đánh giá (Sprint Review) và họp cải tiến (Sprint Retrospective). Product Backlog được cập nhật khi yêu cầu hoặc ưu tiên thay đổi.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm Scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ Tên | Số điện thoại | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Ngọc Vinh | 0338851434 | huynhngocvinh200591@gmail.com | Scrum Master |
| Võ Thị Thu Hiền | 0838253973 | thuhien92a1@gmail.com | Thành viên |
| Đỗ Phi Bình | 0762772054 | dophibinh.14112005@gmail.com | Thành viên |
| Nguyễn Anh Vũ | 0961921066 | vucaclo112@gmail.com | Thành viên |
| Nguyễn Thị Thúy Vương | 0378056155 | nguyenthithuyvuong11112005@gmail.com | Thành viên |

  - Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm | Người đảm nhận |
| --- | --- | --- |
| GVHD | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | TS. Nguyễn Quốc Long |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích yêu cầu. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Huỳnh Ngọc Vinh |
| Product Owner | - Quản lý và sắp xếp ưu tiên Product Backlog; nghiệm thu User Story. - Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc. | TS. Nguyễn Quốc Long |
| Team Members | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. - Lập trình và kiểm thử. - Cài đặt và thực hiện các bài kiểm tra chức năng. - Triển khai sản phẩm. | Hiền, Bình, Vương, Vũ |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD, Scrum Master và Nhóm phát triển | Đánh giá tiến độ dự án | Hằng tuần | Zoom, Discord, E-mail |
| GVHD và Scrum Master | Đánh giá mức độ hoàn thành dự án | Hằng tuần | Zoom, Discord, E-mail |
| GVHD và Scrum Master | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Zoom, Discord, E-mail |
| Scrum Master và Nhóm phát triển | Đánh giá tiến độ của dự án và các cuộc họp hằng ngày. | Hằng ngày | Zoom, Discord, E-mail |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và cuộc họp

| Loại liên lạc | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily Meetings “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Email | Hằng ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút. | Project team |
| Task Planning Meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 1-2 tuần | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, lập kế hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Project team, Product Owner |
| Task Review Meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 1-2 tuần | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp cho dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Discord, GitHub | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Dùng để phân chia nhiệm vụ và báo cáo lỗi/vấn đề. | Project team |

- QUẢN LÝ PHẠM VI

- Phạm vi

Phạm vi quản lý tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển hệ thống tự động tổng hợp tin tuyển dụng. Các hạng mục chính gồm: quản lý nguồn dữ liệu, thu thập dữ liệu, tiền xử lý, chuẩn hóa, phát hiện trùng lặp, lưu trữ, tìm kiếm/lọc, hiển thị và quản trị hệ thống.

- Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

Hình 3.1: Cấu trúc phân chia công việc

- LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến ​​của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc quan trọng

| STT | TÊN NHIỆM VỤ | THỜI GIAN | BẮT ĐẦU | HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 10 ngày | 12/08/2026 | 22/08/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 5 ngày | 15/08/2026 | 20/08/2026 |
| 3 | Triển khai | 30 ngày | 20/08/2026 | 20/09/2026 |
| 4 | Họp tổng kết | 1 ngày | 22/09/2026 | 22/09/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 1 ngày | 30/09/2026 | 30/09/2026 |

  - Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, trình bày lịch làm việc chi tiết (dự kiến) của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | TÊN NHIỆM VỤ | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | GIỜ |  | NGƯỜI THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 12/08/2026 | 22/08/2026 | 80 |  | Cả nhóm |
| 1.1 | Cuộc họp khởi động dự án | 12/08/2026 | 12/08/2026 | 5 |  | Cả nhóm |
| 1.2 | Thảo luận | 13/08/2026 | 13/08/2026 | 10 |  | Cả nhóm |
| 1.3 | Tạo tài liệu dự án | 13/08/2026 | 26/08/2026 | 30 |  | Cả nhóm |
| 1.3.1 | Proposal Document | 16/08/2026 | 29/08/2026 | 10 |  | Vũ, Vương |
| 1.3.2 | Project Plan and Schedule Plan | 16/08/2026 | 29/08/2026 | 10 |  | Vũ, Hiền |
| 1.3.3 | Product Backlog Document | 16/08/2026 | 21/08/2026 | 5 |  | Hiền |
| 1.3.3.1 | Create User stories | 16/08/2026 | 20/08/2026 | 5 |  | Hiền |
| 1.3.3.2 | Create Sprint Backlog Document | 16/08/2026 | 26/08/2026 | 5 |  | Hiền, Bình, Vương |
| 2 | DEVELOPMENT | 16/08/2026 | 30/09/2026 | 326 |  |  |
| 2.1 | Sprint 1 | 20/08/2026 | 26/08/2026 | 152 |  | Hiền |
| 2.1.1 | Sprint 1 Start Up | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 14 |  | Cả nhóm |
| 2.1.1.1 | Sprint Planning Meeting | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 3 |  | Cả nhóm |
| 2.1.1.2 | Create Sprint 1 backlog | 26/08/2026 | 26/08/2026 | 5 |  | Hiền |
| 2.1.1.3 | Create Test Plan Document for Sprint 1 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 6 |  | Hiền |
| 2.1.2 | Design Sprint 1 interface | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 15 |  |  |
| 2.1.2.1 | Create Prototype | 27/08/2026 | 27/08/2026 | 7 |  | Hiền |
| 2.1.2.2 | Create GUI | 27/08/2026 | 30/08/2026 | 8 |  | Vương, Bình |
| 2.1.3 | Chức năng “Đăng nhập” | 28/08/2026 | 30/08/2026 | 24 |  |  |
| 2.1.3.1 | Code chức năng “Đăng nhập” | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 8 |  | Vinh |
| 2.1.3.2 | Design Test Case chức năng “Đăng nhập” | 28/08/2026 | 28/08/2026 | 4 |  | Hiền |
| 2.1.3.3 | Test chức năng “Đăng nhập” | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 4 |  | Hiền |
| 2.1.3.4 | Fix Error | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 8 |  | Vinh |
| 2.1.4 | Chức năng “Đăng ký” | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 28 |  |  |
| 2.1.4.1 | Code chức năng “Đăng ký” | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 10 |  | Hiền |
| 2.1.4.2 | Design Test Case chức năng “Đăng ký” | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 5 |  | Hiền |
| 2.1.4.3 | Test chức năng “Đăng ký” | 29/08/2026 | 29/08/2026 | 5 |  | Hiền |
| 2.1.4.4 | Fix Error | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 8 |  | Hiền |
| 2.1.5 | Chức năng “Tìm kiếm việc làm” | 30/08/2026 | 05/09/2026 | 21 |  |  |
| 2.1.5.1 | Code chức năng “Tìm kiếm việc làm” | 30/08/2026 | 02/09/2026 | 7 |  | Hiền |
| 2.1.5.2 | Design Test Case chức năng “Tìm kiếm việc làm” | 30/08/2026 | 30/08/2026 | 4 |  | Hiền |
| 2.1.5.3 | Test chức năng “Tìm kiếm việc làm” | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 4 |  | Hiền |
| 2.1.5.4 | Fix Error | 03/09/2026 | 05/09/2026 | 6 |  | Hiền |
| 2.1.6 | Chức năng “Cập nhật hồ sơ (CV)” | 01/09/2026 | 06/09/2026 | 22 |  |  |
| 2.1.6.1 | Code chức năng “Cập nhật hồ sơ (CV) ” | 01/09/2026 | 03/09/2026 | 8 |  | Vinh |
| 2.1.6.2 | Design Test Case “Cập nhật hồ sơ (CV) ” | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 4 |  | Hiền |
| 2.1.6.3 | Test chức năng “Cập nhật hồ sơ (CV)” | 02/09/2026 | 02/09/2026 | 4 |  | Hiền |
| 2.1.6.4 | Fix Error | 02/09/2026 | 06/09/2026 | 8 |  | Vinh |
| 2.1.7 | Release Sprint 1 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 12 |  | Cả nhóm |
| 2.1.8 | Sprint 1 Review | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 16 |  | Cả nhóm |
| 2.1.8.1 | Sprint 1 Review Meeting | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 8 |  | Cả nhóm |
| 2.1.8.2 | Sprint 1 Retrospective Meeting | 07/09/2026 | 07/09/2026 | 8 |  | Cả nhóm |
| 2.2 | Sprint 2 | 08/09/2026 | 23/09/2026 | 174 |  | Cả nhóm |
| 2.2.1 | Sprint 2 Start Up | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 8 |  | Cả nhóm |
| 2.2.1.1 | Sprint 2 Planning Meeting | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 4 |  | Cả nhóm |
| 2.2.1.2 | Create Sprint 2 backlog | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 4 |  | Bình |
| 2.2.2 | Design Sprint 2 interface | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 15 |  | Bình |
| 2.2.2.1 | Create Prototype | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 4 |  | Bình |
| 2.2.2.2 | Create GUI | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 6 |  | Bình, Vương |
| 2.2.2.3 | Create Test Plan Document for Sprint 2 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 5 |  | Bình |
| 2.2.3 | Design class diagram | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 10 |  | Cả nhóm |
| 2.2.4 | Chức năng “Xem danh sách việc làm” | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 25 |  |  |
| 2.2.4.1 | Code chức năng “Xem danh sách việc làm” | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 16 |  | Hiền |
| 2.2.4.2 | Design Test Case chức năng “Xem danh sách việc làm” | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.2.4.3 | Test chức năng “Xem danh sách việc làm” | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.2.4.4 | Fix Error | 12/09/2026 | 12/09/2026 | 3 |  | Hiền |
| 2.2.5 | Chức năng “Xem chi tiết công việc” | 13/09/2026 | 15/09/2026 | 18 |  |  |
| 2.2.5.1 | Code chức năng “Xem chi tiết công việc” | 13/09/2026 | 13/09/2026 | 8 |  | Vinh |
| 2.2.5.2 | Design Test Case chức năng “Xem chi tiết công việc” | 13/09/2026 | 13/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.2.5.3 | Test chức năng “Xem chi tiết công việc” | 14/09/2026 | 14/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.2.5.4 | Fix Error | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 4 |  | Vinh |
| 2.2.6 | Chức năng “Quản lý người dùng” | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 21 |  |  |
| 2.2.6.1 | Code chức năng “Quản lý người dùng” | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 10 |  | Vinh |
| 2.2.6.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý người dùng” | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.2.6.3 | Test chức năng “Quản lý người dùng” | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.2.6.4 | Fix Error | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 5 |  | Vinh |
| 2.2.7 | Chức năng “Quản lý tin tuyển dụng” | 17/09/2026 | 19/09/2026 | 20 |  |  |
| 2.2.7.1 | Code chức năng “Quản lý tin tuyển dụng” | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 10 |  | Vinh |
| 2.2.7.2 | Design Test Case chức năng “Quản lý tin tuyển dụng” | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.2.7.3 | Test chức năng “Quản lý tin tuyển dụng” | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 2 |  | Bình |
| 2.2.7.4 | Fix Error | 19/09/2026 | 19/09/2026 | 5 |  | Vinh |
| 2.2.8 | Chức năng “Xem lịch sử ứng tuyển” | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 18 |  |  |
| 2.2.8.1 | Code chức năng “Xem lịch sử ứng tuyển” | 19/09/2026 | 19/09/2026 | 8 |  | Vinh |
| 2.2.8.2 | Design Test Case Chức năng “Xem lịch sử ứng tuyển” | 19/09/2026 | 19/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.2.8.3 | Test chức năng “Xem lịch sử ứng tuyển” | 19/09/2026 | 19/09/2026 | 2 |  | Bình |
| 2.2.8.4 | Fix Error | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 2 |  | Vinh |
| 2.2.9 | Chức năng “Việc làm quan tâm” | 20/09/2026 | 22/09/2026 | 22 |  |  |
| 2.2.9.1 | Code chức năng “Việc làm quan tâm” | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 10 |  | Hiền |
| 2.2.9.2 | Design Test Case Chức năng “Việc làm quan tâm” | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.2.9.3 | Test chức năng “Việc làm quan tâm” | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 2 |  | Bình |
| 2.2.9.4 | Fix Error | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 5 |  | Hiền |
| 2.2.10 | Release Sprint 2 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 10 |  | Cả nhóm |
| 2.2.11 | Sprint 2 Review | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 7 |  | Cả nhóm |
| 2.2.11.1 | Sprint 2 Review Meeting | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 4 |  | Cả nhóm |
| 2.2.11.2 | Sprint 2 Retrospective Meeting | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 3 |  | Cả nhóm |
| 2.3 | Sprint 3 | 24/09/2026 | 30/09/2026 | 132 |  | Cả nhóm |
| 2.3.1 | Sprint 3 Start Up | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8 |  | Cả nhóm |
| 2.3.1.1 | Sprint 3 Planning Meeting | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 4 |  | Cả nhóm |
| 2.3.1.2 | Create Sprint 3 backlog | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 4 |  | Bình |
| 2.3.2 | Design Sprint 3 interface | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 16 |  | Bình |
| 2.3.2.1 | Create Prototype & GUI | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 10 |  | Vương, Bình |
| 2.3.2.2 | Create Test Plan Document for Sprint 3 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 6 |  | Bình |
| 2.3.3 | Chức năng "DashBoard" | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 20 |  |  |
| 2.3.3.1 | Code chức năng "DashBoard" | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 10 |  | Vinh |
| 2.3.3.2 | Design Test Case chức năng "DashBoard" | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.3.3.3 | Test chức năng "DashBoard" | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.3.3.4 | Fix Error | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 4 |  | Vinh |
| 2.3.4 | Chức năng "Dữ Liệu Thu Thập" | 26/09/2026 | 27/09/2026 | 20 |  |  |
| 2.3.4.1 | Code chức năng "Dữ Liệu Thu Thập" | 26/09/2026 | 27/09/2026 | 10 |  | Vinh |
| 2.3.4.2 | Design Test Case "Dữ Liệu Thu Thập" | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.3.4.3 | Test chức năng "Dữ Liệu Thu Thập" | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.3.4.4 | Fix Error | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 4 |  | Vinh |
| 2.3.5 | Chức năng "Tin Trùng Lặp" | 27/09/2026 | 28/09/2026 | 20 |  |  |
| 2.3.5.1 | Code chức năng "Tin Trùng Lặp" | 27/09/2026 | 28/09/2026 | 10 |  | Vinh |
| 2.3.5.2 | Design Test Case "Tin Trùng Lặp" | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.3.5.3 | Test chức năng "Tin Trùng Lặp" | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.3.5.4 | Fix Error | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 4 |  | Vinh |
| 2.3.6 | Chức năng "Nguồn tuyển dụng" | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 20 |  |  |
| 2.3.6.1 | Code chức năng "Nguồn tuyển dụng" | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 10 |  | Vinh |
| 2.3.6.2 | Design Test Case "Nguồn tuyển dụng" | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.3.6.3 | Test chức năng "Nguồn tuyển dụng" | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 3 |  | Bình |
| 2.3.6.4 | Fix Error | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 4 |  | Vinh |
| 2.3.7 | Release Sprint 3 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 14 |  | Cả nhóm |
| 2.3.7.1 | Merge code & Deploy | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 10 |  | Vinh |
| 2.3.7.2 | Final Validation | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 4 |  | Vinh |
| 2.3.8 | Sprint 3 Review | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 14 |  | Cả nhóm |
| 2.3.8.1 | Sprint 3 Review Meeting | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 7 |  | Cả nhóm |
| 2.3.8.2 | Sprint 3 Retrospective Meeting | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 7 |  | Cả nhóm |
| 3 | FINAL MEETING | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 2 |  | Cả nhóm |
| 4 | FINAL RELEASE | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 10 |  | Cả nhóm |
| The total of working hour(s): (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  | 558(hours) |  |

- QUẢN LÝ CHI PHÍ / NGÂN SÁCH

- Chi phí/giờ

Bảng 5.1: Bảng chi phí / giờ

| Họ tên | Vị trí | Mức lương (VNĐ/Giờ) |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Ngọc Vinh | Scrum Master | 35.000 |
| Võ Thị Thu Hiền | Thành viên | 35.000 |
| Nguyễn Anh Vũ | Thành viên | 35.000 |
| Đỗ Phi Bình | Thành viên | 35.000 |
| Nguyễn Thị Thúy Vương | Thành viên | 35.000 |

- Tổng dự toán

Bảng 5.2: Tổng dự toán chi phí

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 558 giờ | 19.530.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 150.000/1 người /1 tháng | 750.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn trưa | 300.000/1 người/1 tháng | 1.500.000 |
| 4 | Khấu hao máy tính cá nhân | 100.000/1 người/ 1 tháng | 500.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 22.280.000 |

Bảng 5.3: Chú thích dự toán chi phí (tham khảo)

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số lượng thành viên | 5 | người |
| Số giờ làm việc mỗi ngày | 4,5 | giờ |
| Chi phí cho mỗi thành viên trên một giờ làm việc | 35.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại trên 1 người/1 tháng | 150.000 | VNĐ |
| Thời hạn dự án | 2 | tháng |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống cho 1 người/1 tháng | 300.000 | VNĐ |
| Khấu hao máy tính cá nhân, 1 máy/1 người/tháng | 100.000 | VNĐ |
| Số ngày làm việc | 50 | Ngày |

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Scrum bàn giao sản phẩm thường xuyên, mỗi Sprint 1–2 tuần và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn so với mô hình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

  - Các cuộc họp hàng ngày: nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì không?

  - Các cuộc họp lập kế hoạch: nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ đưa vào Sprint tiếp theo.

  - Các cuộc họp rà soát công việc: trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Nhóm trình diễn (demo) các tính năng mới hoặc trình bày kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ mà cả đội tham dự.

- Họp cải tiến (Sprint Retrospective): vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Cuộc họp kéo dài 15–30 phút; mỗi thành viên nêu ý kiến, sau đó nhóm bỏ phiếu chọn cải tiến.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giại đoạn trong SCRUM

- Phương pháp SCRUM bao gồm ba thành phần chính sau:

  - Product owner (Chủ sở hữu sản phẩm): Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Product Owner xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm, chọn ngày và nội dung của mỗi lần chạy nước rút dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà nhóm giao tiếp với anh ta.

Hình 6.2:  Sơ đồ các vai trò và luồng giao tiếp trong mô hình Scrum.

  - Scrum Master: Là người lãnh đạo hỗ trợ cho dự án vì anh ta đảm bảo rằng mọi người trong nhóm hoạt động hết khả năng bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ đội khỏi những sự can thiệp từ bên ngoài. Hơn nữa, Scrum Master tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò và chức năng trong dự án.

  - Project Team (Nhóm dự án): Nhóm dự án gồm 4–10 người, đủ các vai trò (thiết kế, phát triển, kiểm thử); nhóm tự tổ chức và ổn định trong suốt Sprint.

- RỦI RO DỰ ÁN

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Số thứ tự | Viết tắt | Mức độ ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| 1 | L | Thấp |
| 2 | M | Trung bình |
| 3 | H | Cao |
| 4 | E | Rất cao |
| 5 | NA | Không áp dụng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do ước lượng ban đầu chưa sát. | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu. |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức. | H | H | Thống nhất yêu cầu trước khi phân tích. |
| Dự kiến lịch trình của dự án | Thời gian làm việc. | M | M | Thời gian dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên. |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất. |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn. | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, nhóm cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ. |
| Mạng (Network) | Bị chặn bởi giới hạn băng thông. | H | H | Nâng cấp đường truyền mạng. |
| Thời gian (Time) | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm tốn thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. Vì vậy nhóm không thể tập trung tất cả thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Tăng thời gian làm việc trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ nhật. |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp. |

- QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

- 8.1.  Mục tiêu rủi ro

Các mục tiêu về chất lượng cho dự án được trình bày dưới đây. Chúng sẽ được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các hệ số đánh giá cho dự án

| STT | Hệ số | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định. |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng tất cả các chức năng trong yêu cầu của người dùng (User Stories) |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: - Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 |

- 8.2. Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng 8.2: Bảng chỉ số cho dự án

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Công sức | Sản phẩm | Ngày công | (30 ngày công) | Ngày |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổng các khiếm khuyết. | Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Day | 50 ngày | Tại phiên bản cuối |

- 8.3.Kiểm tra (Tests and Reviews)

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Chất lượng hạng mục | Ký hiệu và loại review | Ước tính nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại bản kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Approved by PM |
|  | Internal review PP | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Analysis & Design | Internal System Design Review | Internal(3) | 1 | Approved by Product Owner |
|  | Review System Design | External(3) | 1 | Approved by PM |
| Coding | Review Source Code | External(3) | As Needed (4) | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 Approved by Scrum Master |
| System Test | System Test plan review | Internal(3) | 1 | Approved by Scrum Master |
|  | Updated System test plan review | Internal(3) | As Needed |  |
|  | Final Inspection of all deliverables | Internal(3) | 1 | Fatal = 0 Cosmetic < 10 |

- 8.4. Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 8.4: Báo cáo sự cố và khắc phục

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Mẫu báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Review & Defect logging | Cuối Sprint | Review Report |
| 2 | Sprint Retrospective & Reflection | Cuối Sprint | Retrospective Report |
| 3 | Báo cáo sự cố | Khi cần | GitHub Issues |